## 📊 Resumen Ejecutivo
GRUPO OVAL — PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2026
Calendario sugerido · Mayo – Diciembre 2026 ¦ Elaborado por: Kamel Jarufe Cid · Encargado Calidad-Contraloría
PERÍODO |  | COLABORADORES |  | CAPACITACIONES |  | SESIONES PROG. |  | BLOQUES
Mayo – Diciembre 2026 |  | 35 |  | 36 |  | 25 |  | 8 (1 por mes)
RESUMEN POR MES
Mes | Bloque / Foco |  |  | N° Sesiones | Fecha inicio | Fecha cierre | Tipo sesiones | Responsable clave | Observaciones
Mayo 2026 | Corporativas — Todo el personal |  |  | 2 | 07/05 | 21/05 | Corporativa | Víctor Oliva | Inducción + Ley 21.719
Junio 2026 | Corporativas — Todo el personal |  |  | 2 | 04/06 | 18/06 | Corporativa | Sergio Illanes / F. García | Ciberseguridad + Ergonomía
Julio 2026 | Cierre corporativas + Inicio servicios |  |  | 3 | 02/07 | 23/07 | Corporativa | F. García / K. Jarufe | Suseso-CEAL + ISO 9001 + IPERC
Agosto 2026 | Doc. Controlada + INNTEK + Multi |  |  | 4 | 06/08 | 27/08 | Por servicio | N. Córdova / R. Zapata / F. García | Contratos + GO + Excel Básico
Septiembre | RyCE + Transversal + Certificaciones ISO |  |  | 4 | 03/09 | 24/09 | Por servicio / E-learning | N. San Martín / K. Jarufe | Doc. Legal + ISO 9001 Avanz. + Compliance
Octubre 2026 | Verif. Chile + ISO/TI |  |  | 4 | 01/10 | 29/10 | Por servicio / E-learning | D. Soto / K. Jarufe | Leg. Laboral + ISO 27.001 + NCh 17029
Noviembre | Verif. Uruguay + Competencias digitales |  |  | 3 | 05/11 | 19/11 | Por servicio / Multi | K. Tasso / F. García | Leg. Uruguay + IA + Power BI
Diciembre | Cierre RyCE + Contingencia + Cierre anual |  |  | 3 | 03/12 | 17/12 | Cierre | K. Jarufe / N. San Martín | Taller fin. + Recuperación + Revisión anual
RESUMEN POR SERVICIO
Servicio | Personas | Total cursos | Completados | En proceso | Por coordinar | Mes principal | % Avance est. | Cursos propios | Obs.
Doc. Controlada | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | Agosto | 0% | Revisión docs, Detección falsos
INNTEK | 7 | 10 | 25 | 0 | 10 | Agosto | 22% | GO, Prog. segura
RyCE | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | Sep. | 0% | Doc. legal, Fin. RyCE, Compliance
Transversal | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | Sep-Oct | 0% | ISO 9001 Aud., ISO 27001, NCh 17029
Verif. Chile | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | Octubre | 0% | Leg. Chile, Finiquitos, Liquidaciones
Verif. Uruguay | 4 | 20 | 0 | 4 | 16 | Nov. | 3% | Leg. Uruguay, Liq. Uruguay

## Hoja 1
Bloque / Foco |  |  | N° Sesiones | Fecha inicio | Fecha cierre | Tipo sesiones | Responsable clave | Observaciones
Corporativas — Todo el personal |  |  | 2 | 07/05 | 21/05 | Corporativa | Víctor Oliva | Inducción + Ley 21.719
Corporativas — Todo el personal |  |  | 2 | 04/06 | 18/06 | Corporativa | Sergio Illanes / F. García | Ciberseguridad + Ergonomía
Cierre corporativas + Inicio servicios |  |  | 3 | 02/07 | 23/07 | Corporativa | F. García / K. Jarufe | Suseso-CEAL + ISO 9001 + IPERC
Doc. Controlada + INNTEK + Multi |  |  | 4 | 06/08 | 27/08 | Por servicio | N. Córdova / R. Zapata / F. García | Contratos + GO + Excel Básico
RyCE + Transversal + Certificaciones ISO |  |  | 4 | 03/09 | 24/09 | Por servicio / E-learning | N. San Martín / K. Jarufe | Doc. Legal + ISO 9001 Avanz. + Compliance
Verif. Chile + ISO/TI |  |  | 4 | 01/10 | 29/10 | Por servicio / E-learning | D. Soto / K. Jarufe | Leg. Laboral + ISO 27.001 + NCh 17029
Verif. Uruguay + Competencias digitales |  |  | 3 | 05/11 | 19/11 | Por servicio / Multi | K. Tasso / F. García | Leg. Uruguay + IA + Power BI
Cierre RyCE + Contingencia + Cierre anual |  |  | 3 | 03/12 | 17/12 | Cierre | K. Jarufe / N. San Martín | Taller fin. + Recuperación + Revisión anual
N° | Mes | Fecha | Semana | Tipo / Servicio | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | N° pend. | Nota / Observaciones
1 | Mayo 2026 | 2026-05-07 | Sem. 1 | Corporativa | Inducción corporativa + Prevención de delitos (Ley 20.393) | Todo el personal (35 colaboradores) | Víctor Oliva | Presencial / Video | 3 hrs | 34 | Sesión inaugural del plan. Carácter obligatorio.
2 | Mayo 2026 | 2026-05-21 | Sem. 3 | Corporativa | Ley 21.719 — Protección de datos personales | Todo el personal (35 colaboradores) | Víctor Oliva | Presencial / Video | 2 hrs | 34 | Separación mínima de 2 semanas con sesión anterior.
3 | Junio 2026 | 2026-06-04 | Sem. 1 | Corporativa | Ciberseguridad – Concientización general | 28 colaboradores (INNTEK: 6 ya completado) | Sergio Illanes | Videoconferencia | 2 hrs | 28 | INNTEK completado. Se certifica al resto del grupo.
4 | Junio 2026 | 2026-06-18 | Sem. 3 | Corporativa | Ergonomía y autocuidado en oficina y teletrabajo | 28 colaboradores (INNTEK: 6 ya completado) | Francisco García | Presencial / Video | 2 hrs | 28 | INNTEK completado. Mantener registro de eximidos.
5 | Julio 2026 | 2026-07-02 | Sem. 1 | Corporativa | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | 35 colaboradores (Verif. Uruguay: en proceso) | Francisco García | Presencial / Video | 3 hrs | 35 | Verif. Uruguay (4): ya en proceso. Restantes: sesión completa.
6 | Julio 2026 | 2026-07-09 | Sem. 2 | Corporativa | ISO 9001 – Fundamentos | Todo el personal (34 colaboradores) | Kamel Jarufe | Videoconferencia | 3 hrs | 34 | Base para auditorías internas. Obligatorio para todo el grupo.
7 | Julio 2026 | 2026-07-23 | Sem. 4 | Corporativa | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Todo el personal (34 colaboradores) | Francisco García | Presencial | 4 hrs | 34 | Preferentemente presencial. Mínimo 2 semanas separación.
8 | Agosto 2026 | 2026-08-06 | Sem. 1 | Doc. Controlada | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Doc. Controlada (9) + Verif. Chile (1) + Verif. Uruguay (3) — 13 pers. | Nicolás Córdova / Víctor Oliva | Presencial / Video | 3 hrs | 20 | Sesión multi-servicio. Se invita a todos los asignados.
9 | Agosto 2026 | 2026-08-13 | Sem. 2 | Doc. Controlada | Revisión de documentos y criterios + Detección de documentos falsos | Doc. Controlada (9 personas) | Nicolás Córdova | Presencial | 3 hrs | 9 | Ambos cursos en jornada conjunta. Público exclusivo Doc. Controlada.
10 | Agosto 2026 | 2026-08-20 | Sem. 3 | INNTEK | GO + Actualización de desarrolladores – Programación segura | INNTEK (7 personas) | Rodrigo Zapata | Presencial | 4 hrs | 14 | SQL y PHP LARAVEL VIEW ya completados. Pendientes técnicos INNTEK.
11 | Agosto 2026 | 2026-08-27 | Sem. 4 | Multi-servicio | Excel Básico e Intermedio | Doc. Controlada (2), RyCE (2), Verif. Chile (2), Verif. Uruguay (2) — 8 pers. | Francisco García | Videoconferencia | 3 hrs | 14 | Agrupa a todos los asignados a este curso en sesión única.
12 | Septiembre 2026 | 2026-09-03 | Sem. 1 | RyCE | Documentación legal especial + Documentación legal y su gestión | RyCE (3 personas) | Nadia San Martín | Presencial | 4 hrs | 6 | Ambos módulos en jornada conjunta. Público exclusivo RyCE.
13 | Septiembre 2026 | 2026-09-10 | Sem. 2 | RyCE | Estados financieros para informes financieros + Taller Indicadores Financieros | RyCE (3 personas) | Nadia San Martín | Presencial / Video | 4 hrs | 6 | Continuación jornada RyCE financiera.
14 | Septiembre 2026 | 2026-09-17 | Sem. 3 | Transversal | ISO 9001 – Formación avanzada Encargado de Calidad | Kamel Jarufe + Víctor Oliva + Nicolás Córdova — 3 personas | Kamel Jarufe | E-learning (Udemy) | 8 hrs (flexible) | 3 | Autogestionado. Certificado requerido al final de semana.
15 | Septiembre 2026 | 2026-09-24 | Sem. 4 | Multi-servicio | Taller de riesgos legales y compliance + Módulo compliance RyCE | RyCE (3), Transversal (2), Doc. Controlada (1) — 6 personas | Víctor Oliva / Nadia San Martín | Presencial | 3 hrs | 12 | Módulo RyCE como profundización del taller.
16 | Octubre 2026 | 2026-10-01 | Sem. 1 | Verif. Chile | Legislación laboral Chile + Curso finiquitos + Uso de la planilla / liquidaciones | Verif. Chile (8) + Doc. Controlada (1) + INNTEK (2) — 11 personas | Deisy Soto | Presencial | 5 hrs (jornada) | 27 | Jornada intensiva. Tres cursos agrupados por afinidad temática.
17 | Octubre 2026 | 2026-10-08 | Sem. 2 | Multi-servicio | Uso intermedio de ofimática, gmail, Office 365 | Doc. Controlada (3), Transversal (1), Verif. Uruguay (2) — 6 personas | Francisco García | Videoconferencia | 2 hrs | 10 | No interfiere con jornada Verif. Chile (distinto grupo).
18 | Octubre 2026 | 2026-10-15 | Sem. 3 | Transversal | ISO 27.001 – Nivel Auditor + ISO 27.001 especificación a jefaturas | Kamel Jarufe, Sergio Illanes + jefaturas — 6 personas | Kamel Jarufe / Sergio Illanes | E-learning / Video | 8 hrs (flexible) | 8 | Ambos niveles coordinados. Autogestionado con certificado.
19 | Octubre 2026 | 2026-10-29 | Sem. 5 | Transversal | NCh-ISO/IEC 17029 + ISO 9001 – Nivel Auditor | Kamel Jarufe + Víctor Oliva — 2 personas | Kamel Jarufe | E-learning | 8 hrs (flexible) | 3 | Cursos de nicho. Sin impacto operativo del área.
20 | Noviembre 2026 | 2026-11-05 | Sem. 1 | Verif. Uruguay | Legislación laboral Uruguay + Liquidaciones de sueldo Uruguay | Verif. Uruguay (4) + Transversal (1) + Doc. Controlada (2) — 7 personas | Karla Tasso | Videoconferencia | 4 hrs | 15 | Ambos cursos en jornada única. Prioridad Verif. Uruguay.
21 | Noviembre 2026 | 2026-11-12 | Sem. 2 | Multi-servicio | Curso introductorio IA + Prompt engineering para ChatGPT | Todos asignados — hasta 11 personas (Verif. Uruguay en proceso) | Francisco García | Videoconferencia | 3 hrs | 11 | Verif. Uruguay (5): en proceso. Resto formaliza en esta sesión.
22 | Noviembre 2026 | 2026-11-19 | Sem. 3 | Multi-servicio | Power BI + Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Transversal (2), Doc. Controlada (2), RyCE (1), Verif. Uruguay (1) — 9 pers. | Francisco García | Video / E-learning | 3 hrs | 16 | Cursos complementarios. Sesión única para todos los asignados.
23 | Diciembre 2026 | 2026-12-03 | Sem. 1 | RyCE | Taller financiero avanzado – Análisis de balances y flujo de caja | RyCE (3 personas) + asignados restantes | Nadia San Martín | Videoconferencia | 3 hrs | 3 | Cierre bloque RyCE. Continuación lógica de talleres financieros Sep.
24 | Diciembre 2026 | 2026-12-10 | Sem. 2 | Contingencia | Sesión de recuperación — Cursos no ejecutados o asistencia incompleta | Colaboradores con pendientes por reprogramación o ausencia | Kamel Jarufe | Variable | Variable | — | Buffer planificado. Priorizar masivos con baja asistencia.
25 | Diciembre 2026 | 2026-12-17 | Sem. 3 | Cierre ejecutivo | Revisión de avance anual del Plan de Capacitaciones 2026 | Jefaturas y Encargado de Calidad | Kamel Jarufe | Presencial | 1 hr | — | Sesión ejecutiva de cierre. Alimenta el Dar Cuenta Calidad 2026.

## 📅 Calendario Sesiones
CALENDARIO DE SESIONES — Mayo a Diciembre 2026
Grupo OVAL · Plan de Capacitaciones Corporativo · Máx. 2 sesiones/mes/área · Separación mínima 2 semanas entre sesiones del mismo grupo
N° | Mes | Fecha | Semana | Tipo / Servicio | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | N° pend. | Nota / Observaciones
Mayo 2026 — Capacitaciones Corporativas — Todo el personal
1 | Mayo 2026 | 2026-05-12 | Sem. 1 | Corporativa | Inducción corporativa + Prevención de delitos (Ley 20.393) | Todo el personal (35 colaboradores) | Víctor Oliva | Presencial / Video | 3 hrs | 34 | Sesión inaugural del plan. Carácter obligatorio.
2 | Mayo 2026 | 21 de mayo | Sem. 3 | Corporativa | Ley 21.719 — Protección de datos personales | Todo el personal (35 colaboradores) | Víctor Oliva | Presencial / Video | 2 hrs | 34 | Separación mínima de 2 semanas con sesión anterior.
Junio 2026 — Capacitaciones Corporativas — Todo el personal
3 | Junio 2026 | 4 de junio | Sem. 1 | Corporativa | Ciberseguridad – Concientización general | 28 colaboradores (INNTEK: 6 ya completado) | Sergio Illanes | Videoconferencia | 2 hrs | 28 | INNTEK completado. Se certifica al resto del grupo.
4 | Junio 2026 | 18 de junio | Sem. 3 | Corporativa | Ergonomía y autocuidado en oficina y teletrabajo | 28 colaboradores (INNTEK: 6 ya completado) | Francisco García | Presencial / Video | 2 hrs | 28 | INNTEK completado. Mantener registro de eximidos.
Julio 2026 — Cierre Corporativas + Inicio bloques por servicio
5 | Julio 2026 | 2 de julio | Sem. 1 | Corporativa | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | 35 colaboradores (Verif. Uruguay: en proceso) | Francisco García | Presencial / Video | 3 hrs | 35 | Verif. Uruguay (4): ya en proceso. Restantes: sesión completa.
6 | Julio 2026 | 9 de julio | Sem. 2 | Corporativa | ISO 9001 – Fundamentos | Todo el personal (34 colaboradores) | Kamel Jarufe | Videoconferencia | 3 hrs | 34 | Base para auditorías internas. Obligatorio para todo el grupo.
7 | Julio 2026 | 23 de julio | Sem. 4 | Corporativa | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Todo el personal (34 colaboradores) | Francisco García | Presencial | 4 hrs | 34 | Preferentemente presencial. Mínimo 2 semanas separación.
Agosto 2026 — Doc. Controlada + INNTEK + Multi-servicio
8 | Agosto 2026 | 6 de agosto | Sem. 1 | Doc. Controlada | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Doc. Controlada (9) + Verif. Chile (1) + Verif. Uruguay (3) — 13 pers. | Nicolás Córdova / Víctor Oliva | Presencial / Video | 3 hrs | 20 | Sesión multi-servicio. Se invita a todos los asignados.
9 | Agosto 2026 | 13 de agosto | Sem. 2 | Doc. Controlada | Revisión de documentos y criterios + Detección de documentos falsos | Doc. Controlada (9 personas) | Nicolás Córdova | Presencial | 3 hrs | 9 | Ambos cursos en jornada conjunta. Público exclusivo Doc. Controlada.
10 | Agosto 2026 | 20 de agosto | Sem. 3 | INNTEK | GO + Actualización de desarrolladores – Programación segura | INNTEK (7 personas) | Rodrigo Zapata | Presencial | 4 hrs | 14 | SQL y PHP LARAVEL VIEW ya completados. Pendientes técnicos INNTEK.
11 | Agosto 2026 | 27 de agosto | Sem. 4 | Multi-servicio | Excel Básico e Intermedio | Doc. Controlada (2), RyCE (2), Verif. Chile (2), Verif. Uruguay (2) — 8 pers. | Francisco García | Videoconferencia | 3 hrs | 14 | Agrupa a todos los asignados a este curso en sesión única.
Septiembre 2026 — RyCE + Transversal + Certificaciones ISO
12 | Septiembre 2026 | 3 de septiembre | Sem. 1 | RyCE | Documentación legal especial + Documentación legal y su gestión | RyCE (3 personas) | Nadia San Martín | Presencial | 4 hrs | 6 | Ambos módulos en jornada conjunta. Público exclusivo RyCE.
13 | Septiembre 2026 | 10 de septiembre | Sem. 2 | RyCE | Estados financieros para informes financieros + Taller Indicadores Financieros | RyCE (3 personas) | Nadia San Martín | Presencial / Video | 4 hrs | 6 | Continuación jornada RyCE financiera.
14 | Septiembre 2026 | 17 de septiembre | Sem. 3 | Transversal | ISO 9001 – Formación avanzada Encargado de Calidad | Kamel Jarufe + Víctor Oliva + Nicolás Córdova — 3 personas | Kamel Jarufe | E-learning (Udemy) | 8 hrs (flexible) | 3 | Autogestionado. Certificado requerido al final de semana.
15 | Septiembre 2026 | 24 de septiembre | Sem. 4 | Multi-servicio | Taller de riesgos legales y compliance + Módulo compliance RyCE | RyCE (3), Transversal (2), Doc. Controlada (1) — 6 personas | Víctor Oliva / Nadia San Martín | Presencial | 3 hrs | 12 | Módulo RyCE como profundización del taller.
Octubre 2026 — Verif. Chile + Certificaciones ISO + TI
16 | Octubre 2026 | 1 de octubre | Sem. 1 | Verif. Chile | Legislación laboral Chile + Curso finiquitos + Uso de la planilla / liquidaciones | Verif. Chile (8) + Doc. Controlada (1) + INNTEK (2) — 11 personas | Deisy Soto | Presencial | 5 hrs (jornada) | 27 | Jornada intensiva. Tres cursos agrupados por afinidad temática.
17 | Octubre 2026 | 8 de octubre | Sem. 2 | Multi-servicio | Uso intermedio de ofimática, gmail, Office 365 | Doc. Controlada (3), Transversal (1), Verif. Uruguay (2) — 6 personas | Francisco García | Videoconferencia | 2 hrs | 10 | No interfiere con jornada Verif. Chile (distinto grupo).
18 | Octubre 2026 | 15 de octubre | Sem. 3 | Transversal | ISO 27.001 – Nivel Auditor + ISO 27.001 especificación a jefaturas | Kamel Jarufe, Sergio Illanes + jefaturas — 6 personas | Kamel Jarufe / Sergio Illanes | E-learning / Video | 8 hrs (flexible) | 8 | Ambos niveles coordinados. Autogestionado con certificado.
19 | Octubre 2026 | 29 de octubre | Sem. 5 | Transversal | NCh-ISO/IEC 17029 + ISO 9001 – Nivel Auditor | Kamel Jarufe + Víctor Oliva — 2 personas | Kamel Jarufe | E-learning | 8 hrs (flexible) | 3 | Cursos de nicho. Sin impacto operativo del área.
Noviembre 2026 — Verif. Uruguay + Competencias digitales
20 | Noviembre 2026 | 5 de noviembre | Sem. 1 | Verif. Uruguay | Legislación laboral Uruguay + Liquidaciones de sueldo Uruguay | Verif. Uruguay (4) + Transversal (1) + Doc. Controlada (2) — 7 personas | Karla Tasso | Videoconferencia | 4 hrs | 15 | Ambos cursos en jornada única. Prioridad Verif. Uruguay.
21 | Noviembre 2026 | 12 de noviembre | Sem. 2 | Multi-servicio | Curso introductorio IA + Prompt engineering para ChatGPT | Todos asignados — hasta 11 personas (Verif. Uruguay en proceso) | Francisco García | Videoconferencia | 3 hrs | 11 | Verif. Uruguay (5): en proceso. Resto formaliza en esta sesión.
22 | Noviembre 2026 | 19 de noviembre | Sem. 3 | Multi-servicio | Power BI + Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Transversal (2), Doc. Controlada (2), RyCE (1), Verif. Uruguay (1) — 9 pers. | Francisco García | Video / E-learning | 3 hrs | 16 | Cursos complementarios. Sesión única para todos los asignados.
Diciembre 2026 — Cierre del Plan + Contingencia
23 | Diciembre 2026 | 3 de diciembre | Sem. 1 | RyCE | Taller financiero avanzado – Análisis de balances y flujo de caja | RyCE (3 personas) + asignados restantes | Nadia San Martín | Videoconferencia | 3 hrs | 3 | Cierre bloque RyCE. Continuación lógica de talleres financieros Sep.
24 | Diciembre 2026 | 10 de diciembre | Sem. 2 | Contingencia | Sesión de recuperación — Cursos no ejecutados o asistencia incompleta | Colaboradores con pendientes por reprogramación o ausencia | Kamel Jarufe | Variable | Variable | — | Buffer planificado. Priorizar masivos con baja asistencia.
25 | Diciembre 2026 | 17 de diciembre | Sem. 3 | Cierre ejecutivo | Revisión de avance anual del Plan de Capacitaciones 2026 | Jefaturas y Encargado de Calidad | Kamel Jarufe | Presencial | 1 hr | — | Sesión ejecutiva de cierre. Alimenta el Dar Cuenta Calidad 2026.

## 👥 Detalle por Colaborador
DETALLE DE CAPACITACIONES POR COLABORADOR — Distribución mensual Mayo – Diciembre 2026
Los números indican cantidad de capacitaciones programadas en ese mes para cada colaborador.
● = Por coordinar ✓ = Completado ⟳ = En proceso
N° | Colaborador | Servicio | RUT | Total cursos | Comp. | En proc. | Por coord. | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cursos más relevantes asignados
1 | BUSTOS MANRIQUEZ GUADALUPE DEL CARMEN | Doc. Controlada | 8679012-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación
2 | CARRASCO PEREZ BEATRIZ GERTIE | Doc. Controlada | 10639830-5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 2 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Uso intermedio de ofimática, gmail, (+12 más)
3 | CASTILLO MUÑOZ CINTIA ALEJANDRA | Doc. Controlada | 17542103-3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 2 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Uso intermedio de ofimática, gmail, (+12 más)
4 | HERRERA QUEZADA MICHELLE STEPHANIA | Doc. Controlada | 18419558-5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Detección de documentos falsos o al (+9 más)
5 | ALARCON LOYOLA MARCOS FERNANDO | Doc. Controlada | 11677211-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | Revisión de documentos y criterios; Detección de documentos falsos o al; Ciberseguridad – Concientización ge (+8 más)
6 | RODRIGUEZ ANA | Doc. Controlada | — | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 1 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Detección de documentos falsos o al (+9 más)
7 | HIDALGO FUENTES FRANCISCO JAVIER | Doc. Controlada | 17444569-9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 2 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Uso intermedio de ofimática, gmail, (+12 más)
8 | VALDERRAMA FLORES MICHAEL PATRICIO | Doc. Controlada | 16762264-K | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 2 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Uso intermedio de ofimática, gmail, (+12 más)
9 | TRONCOSO HERNANDEZ SANDRA PAMELA | Doc. Controlada | 10960128-4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | — | 2 | 3 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Uso intermedio de ofimática, gmail, (+13 más)
10 | NICOLAS CORDOVA | Doc. Controlada | — | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Revisión de documentos y criterios; Uso intermedio de ofimática, gmail, (+18 más)
11 | ORELLANA MALDONADO RODRIGO ARMANDO | INNTEK | 16239914-4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Inducción corporativa + Prevención (+5 más)
12 | ILLANES VERA SERGIO VICTOR | INNTEK | 17041308-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Inducción corporativa + Prevención (+4 más)
13 | PARDO TERAN IGNACIO PABLO | INNTEK | 20515807-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Inducción corporativa + Prevención (+4 más)
14 | PAREDES SUAZO BRYAN MARCELO | INNTEK | 19595932-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Inducción corporativa + Prevención (+4 más)
15 | VASQUEZ ARANEDA FELIPE ALBERTO | INNTEK | 20776962-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Inducción corporativa + Prevención (+4 más)
16 | ZAPATA PUENTES RODRIGO | INNTEK | 15592475-6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Inducción corporativa + Prevención (+4 más)
17 | PABLO SOLIS | INNTEK | — | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | GO; Actualización de desarrolladores – ; Ciberseguridad – Concientización ge (+6 más)
18 | SAN MARTIN NEIRA NADIA JACQUELINE | RyCE | 17843677-5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | — | 6 | 1 | 2 | — | Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra; Excel Avanzado – Dashboards corpora (+13 más)
19 | TERREU SANTANA CAROLINA ALEJANDRA | RyCE | 16767404-6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | — | 1 | — | Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra; Excel Básico e Intermedio (+11 más)
20 | ULLOA SILVA LILIAN | RyCE | 12698729-3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | — | 1 | — | Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra; Excel Básico e Intermedio (+11 más)
21 | JARUFE CID KAMEL SKANDAR | Transversal | 17199590-6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 2 | — | NCh-ISO/IEC 17029; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+11 más)
22 | OLIVA SAGREDO VICTOR MANUEL | Transversal | 17222341-9 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 3 | — | 3 | 5 | 6 | — | Uso intermedio de ofimática, gmail,; ISO 9001 – Formación avanzada Encar; NCh-ISO/IEC 17029 (+18 más)
23 | FRANCISCO GARCIA | Transversal | 17617620-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | — | 2 | — | — | — | ISO 9001 – Formación avanzada Encar; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+6 más)
24 | VASQUEZ ALMEIDA MAGNOVI LUCELY | Verif. Chile | 27187689-0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+7 más)
25 | QUIÑONES GARRIDO JACQUELINE BEATRIZ | Verif. Uruguay | 17510514-k | 15 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 3 | 3 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Uso intermedio de ofimática, gmail,; Ciberseguridad – Concientización ge (+12 más)
26 | STUARDO RAMOS NATALY EDITH | Verif. Chile | 19380063-7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+7 más)
27 | QUIÑONES GARRIDO MARCELA ALEJANDRA | Verif. Chile | 17170164-3 | 15 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 3 | 3 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Uso intermedio de ofimática, gmail,; Ciberseguridad – Concientización ge (+12 más)
28 | SANDOVAL SANDOVAL CAROLINA ELISABETH | Verif. Chile | 15616135-7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 1 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+8 más)
29 | SEGURA VALLEJOS NICOLAS ARMANDO | Verif. Chile | 17899552-9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+7 más)
30 | CRISOSTO GARCIA TALIHA | Verif. Chile | 18413622-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+7 más)
31 | SOTO MUÑOZ DEISY ARELY | Verif. Chile | 13572144-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+9 más)
32 | PEZOA ALVAREZ MACARENA DEL PILAR | Verif. Chile | 10938648-0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+7 más)
33 | HERNANDEZ AJA ALVARO GERARDO | Verif. Uruguay | 15671183-7 | 13 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | 1 | 3 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Uso intermedio de ofimática, gmail,; Ciberseguridad – Concientización ge (+10 más)
34 | TAPIA SALINA CAMILA LORETO | Verif. Uruguay | 17045651-3 | 11 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; Ciberseguridad – Concientización ge; Ergonomía y autocuidado para el tra (+8 más)
35 | TASSO HENRIQUEZ KARLA JOSSELYN | Verif. Uruguay | 16896094-8 | 14 | 0 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | Contratos de trabajo Chile, Colombi; SQL; Ciberseguridad – Concientización ge (+11 más)

## 📚 Detalle por Capacitación
DETALLE POR CAPACITACIÓN — Personas asignadas y mes de ejecución
Ordenado por número de personas asignadas (mayor a menor)
ID | Capacitación | Mes programado | Total asignados | Completados | En proceso | Por coordinar | Servicios involucrados | Responsable | Tipo de sesión | Observaciones
1 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 35 | 0 | 5 | 30 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Francisco García | Corporativa | En proceso
2 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 34 | 6 | 0 | 28 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Sergio Illanes | Corporativa | —
3 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 34 | 6 | 0 | 28 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Francisco García | Corporativa | —
4 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 34 | 0 | 0 | 34 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Víctor Oliva | Corporativa | —
5 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 34 | 0 | 0 | 34 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Kamel Jarufe | Corporativa | —
6 | Ley 21.719 | Mayo | 34 | 0 | 0 | 34 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Víctor Oliva | Corporativa | —
7 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 34 | 0 | 0 | 34 | Doc. Controlada, INNTEK, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Francisco García | Corporativa | —
8 | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Agosto | 20 | 0 | 0 | 20 | Doc. Controlada, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Nicolás Córdova | Multi-servicio | —
9 | Excel Básico e Intermedio | Agosto | 14 | 0 | 0 | 14 | Doc. Controlada, RyCE, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Francisco García | Multi-servicio | —
10 | Legislación laboral Chile | Octubre | 11 | 0 | 0 | 11 | Doc. Controlada, INNTEK, Transversal | Deisy Soto | Multi-servicio | —
11 | Uso intermedio de ofimática, gmail, office 365 | Octubre | 10 | 0 | 0 | 10 | Doc. Controlada, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Francisco García | Multi-servicio | —
12 | Revisión de documentos y criterios | Agosto | 9 | 0 | 0 | 9 | Doc. Controlada | Nicolás Córdova | Por servicio | —
13 | Detección de documentos falsos o alterados | Agosto | 9 | 0 | 0 | 9 | Doc. Controlada | Nicolás Córdova | Por servicio | —
14 | Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Noviembre | 9 | 0 | 0 | 9 | Doc. Controlada, RyCE, Transversal, Verif. Uruguay | Francisco García | Multi-servicio | —
15 | SQL | Agosto | 9 | 7 | 0 | 2 | Doc. Controlada, INNTEK, Verif. Uruguay | Rodrigo Zapata | INNTEK / Multi | —
16 | Curso finiquitos ( actas de conciliación, comparendo, reservas de derecho, etc.) | Octubre | 9 | 0 | 0 | 9 | Verif. Chile, Verif. Uruguay | Deisy Soto | Multi-servicio | —
17 | uso de la planilla, desglose de las liquidaciones, conceptos imponible y no imponibles | Octubre | 9 | 0 | 0 | 9 | Verif. Chile, Verif. Uruguay | Deisy Soto | Multi-servicio | —
18 | Liquidaciones de sueldo Uruguay | Noviembre | 8 | 0 | 0 | 8 | Doc. Controlada, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Karla Tasso | Multi-servicio | —
19 | Curso introductorio IA | Noviembre | 8 | 0 | 5 | 3 | Doc. Controlada, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Francisco García | Corporativa | En proceso
20 | Power BI | Noviembre | 7 | 0 | 0 | 7 | Doc. Controlada, Transversal, Verif. Uruguay | Francisco García | Multi-servicio | —
21 | Legislación laboral Uruguay | Noviembre | 7 | 0 | 0 | 7 | Doc. Controlada, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Karla Tasso | Multi-servicio | —
22 | Taller de riesgos legales y compliance | Septiembre | 7 | 0 | 0 | 7 | Doc. Controlada, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Víctor Oliva | Corporativa | —
23 | GO | Agosto | 7 | 0 | 0 | 7 | INNTEK | Rodrigo Zapata | INNTEK | —
24 | Actualización de desarrolladores – Programación segura | Agosto | 7 | 0 | 0 | 7 | INNTEK | Rodrigo Zapata | INNTEK | —
25 | ISO 27.001 especificación a jefaturas | Octubre | 6 | 0 | 0 | 6 | Doc. Controlada, RyCE, Transversal, Verif. Chile, Verif. Uruguay | Sergio Illanes | Corporativa | —
26 | PHP LARAVEL VIEW | Completado | 6 | 6 | 0 | 0 | INNTEK | Rodrigo Zapata | INNTEK (completado) | Ya completado
27 | Módulo compliance RyCE | Septiembre | 5 | 0 | 0 | 5 | RyCE, Transversal | Nadia San Martín | Multi-servicio | —
28 | ISO 9001 – Formación avanzada Encargado de Calidad | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Doc. Controlada, Transversal | Kamel Jarufe | Multi-servicio | —
29 | Documentación legal especial | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | RyCE | Nadia San Martín | Por servicio | —
30 | Documentación legal y su gestión | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | RyCE | Nadia San Martín | Por servicio | —
31 | Estados financieros para informes financieros | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | RyCE | Nadia San Martín | Por servicio | —
32 | Taller de Indicadores Financieros | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | RyCE | Nadia San Martín | Por servicio | —
33 | Prompt engineering para Chatgpt | Noviembre | 3 | 0 | 0 | 3 | RyCE, Transversal | Francisco García | Multi-servicio | —
34 | NCh-ISO/IEC 17029 | Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | Transversal | Kamel Jarufe | Por servicio | —
35 | ISO 27.001- Nivel Auditor | Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | Transversal | Kamel Jarufe | Por servicio | —
36 | ISO 9001- Nivel Auditor | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Transversal | Kamel Jarufe | Por servicio | —

## 📋 Mayo
Mayo 2026 — Capacitaciones Corporativas — Todo el personal
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 1 Sem. 1 | 7 de mayo | Inducción corporativa + Prevención de delitos (Ley 20.393) | Todo el personal (35 colaboradores) | Víctor Oliva | Presencial / Video | 3 hrs | Por coordinar | 34 | Sesión inaugural del plan. Carácter obligatorio.
Sesión 2 Sem. 3 | 21 de mayo | Ley 21.719 — Protección de datos personales | Todo el personal (35 colaboradores) | Víctor Oliva | Presencial / Video | 2 hrs | Por coordinar | 34 | Separación mínima de 2 semanas con sesión anterior.
NOTAS DEL MES

## 📋 Junio
Junio 2026 — Capacitaciones Corporativas — Todo el personal
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 3 Sem. 1 | 4 de junio | Ciberseguridad – Concientización general | 28 colaboradores (INNTEK: 6 ya completado) | Sergio Illanes | Videoconferencia | 2 hrs | Por coordinar | 28 | INNTEK completado. Se certifica al resto del grupo.
Sesión 4 Sem. 3 | 18 de junio | Ergonomía y autocuidado en oficina y teletrabajo | 28 colaboradores (INNTEK: 6 ya completado) | Francisco García | Presencial / Video | 2 hrs | Por coordinar | 28 | INNTEK completado. Mantener registro de eximidos.
NOTAS DEL MES

## 📋 Julio
Julio 2026 — Cierre Corporativas + Inicio bloques por servicio
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 5 Sem. 1 | 2 de julio | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | 35 colaboradores (Verif. Uruguay: en proceso) | Francisco García | Presencial / Video | 3 hrs | Por coordinar | 35 | Verif. Uruguay (4): ya en proceso. Restantes: sesión completa.
Sesión 6 Sem. 2 | 9 de julio | ISO 9001 – Fundamentos | Todo el personal (34 colaboradores) | Kamel Jarufe | Videoconferencia | 3 hrs | Por coordinar | 34 | Base para auditorías internas. Obligatorio para todo el grupo.
Sesión 7 Sem. 4 | 23 de julio | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Todo el personal (34 colaboradores) | Francisco García | Presencial | 4 hrs | Por coordinar | 34 | Preferentemente presencial. Mínimo 2 semanas separación.
NOTAS DEL MES

## 📋 Agosto
Agosto 2026 — Doc. Controlada + INNTEK + Multi-servicio
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 8 Sem. 1 | 6 de agosto | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Doc. Controlada (9) + Verif. Chile (1) + Verif. Uruguay (3) — 13 pers. | Nicolás Córdova / Víctor Oliva | Presencial / Video | 3 hrs | Por coordinar | 20 | Sesión multi-servicio. Se invita a todos los asignados.
Sesión 9 Sem. 2 | 13 de agosto | Revisión de documentos y criterios + Detección de documentos falsos | Doc. Controlada (9 personas) | Nicolás Córdova | Presencial | 3 hrs | Por coordinar | 9 | Ambos cursos en jornada conjunta. Público exclusivo Doc. Controlada.
Sesión 10 Sem. 3 | 20 de agosto | GO + Actualización de desarrolladores – Programación segura | INNTEK (7 personas) | Rodrigo Zapata | Presencial | 4 hrs | Por coordinar | 14 | SQL y PHP LARAVEL VIEW ya completados. Pendientes técnicos INNTEK.
Sesión 11 Sem. 4 | 27 de agosto | Excel Básico e Intermedio | Doc. Controlada (2), RyCE (2), Verif. Chile (2), Verif. Uruguay (2) — 8 pers. | Francisco García | Videoconferencia | 3 hrs | Por coordinar | 14 | Agrupa a todos los asignados a este curso en sesión única.
NOTAS DEL MES

## 📋 Septiembre
Septiembre 2026 — RyCE + Transversal + Certificaciones ISO
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 12 Sem. 1 | 3 de septiembre | Documentación legal especial + Documentación legal y su gestión | RyCE (3 personas) | Nadia San Martín | Presencial | 4 hrs | Por coordinar | 6 | Ambos módulos en jornada conjunta. Público exclusivo RyCE.
Sesión 13 Sem. 2 | 10 de septiembre | Estados financieros para informes financieros + Taller Indicadores Financieros | RyCE (3 personas) | Nadia San Martín | Presencial / Video | 4 hrs | Por coordinar | 6 | Continuación jornada RyCE financiera.
Sesión 14 Sem. 3 | 17 de septiembre | ISO 9001 – Formación avanzada Encargado de Calidad | Kamel Jarufe + Víctor Oliva + Nicolás Córdova — 3 personas | Kamel Jarufe | E-learning (Udemy) | 8 hrs (flexible) | Por coordinar | 3 | Autogestionado. Certificado requerido al final de semana.
Sesión 15 Sem. 4 | 24 de septiembre | Taller de riesgos legales y compliance + Módulo compliance RyCE | RyCE (3), Transversal (2), Doc. Controlada (1) — 6 personas | Víctor Oliva / Nadia San Martín | Presencial | 3 hrs | Por coordinar | 12 | Módulo RyCE como profundización del taller.
NOTAS DEL MES

## 📋 Octubre
Octubre 2026 — Verif. Chile + Certificaciones ISO + TI
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 16 Sem. 1 | 1 de octubre | Legislación laboral Chile + Curso finiquitos + Uso de la planilla / liquidaciones | Verif. Chile (8) + Doc. Controlada (1) + INNTEK (2) — 11 personas | Deisy Soto | Presencial | 5 hrs (jornada) | Por coordinar | 27 | Jornada intensiva. Tres cursos agrupados por afinidad temática.
Sesión 17 Sem. 2 | 8 de octubre | Uso intermedio de ofimática, gmail, Office 365 | Doc. Controlada (3), Transversal (1), Verif. Uruguay (2) — 6 personas | Francisco García | Videoconferencia | 2 hrs | Por coordinar | 10 | No interfiere con jornada Verif. Chile (distinto grupo).
Sesión 18 Sem. 3 | 15 de octubre | ISO 27.001 – Nivel Auditor + ISO 27.001 especificación a jefaturas | Kamel Jarufe, Sergio Illanes + jefaturas — 6 personas | Kamel Jarufe / Sergio Illanes | E-learning / Video | 8 hrs (flexible) | Por coordinar | 8 | Ambos niveles coordinados. Autogestionado con certificado.
Sesión 19 Sem. 5 | 29 de octubre | NCh-ISO/IEC 17029 + ISO 9001 – Nivel Auditor | Kamel Jarufe + Víctor Oliva — 2 personas | Kamel Jarufe | E-learning | 8 hrs (flexible) | Por coordinar | 3 | Cursos de nicho. Sin impacto operativo del área.
NOTAS DEL MES

## 📋 Noviembre
Noviembre 2026 — Verif. Uruguay + Competencias digitales
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 20 Sem. 1 | 5 de noviembre | Legislación laboral Uruguay + Liquidaciones de sueldo Uruguay | Verif. Uruguay (4) + Transversal (1) + Doc. Controlada (2) — 7 personas | Karla Tasso | Videoconferencia | 4 hrs | Por coordinar | 15 | Ambos cursos en jornada única. Prioridad Verif. Uruguay.
Sesión 21 Sem. 2 | 12 de noviembre | Curso introductorio IA + Prompt engineering para ChatGPT | Todos asignados — hasta 11 personas (Verif. Uruguay en proceso) | Francisco García | Videoconferencia | 3 hrs | Por coordinar | 11 | Verif. Uruguay (5): en proceso. Resto formaliza en esta sesión.
Sesión 22 Sem. 3 | 19 de noviembre | Power BI + Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Transversal (2), Doc. Controlada (2), RyCE (1), Verif. Uruguay (1) — 9 pers. | Francisco García | Video / E-learning | 3 hrs | Por coordinar | 16 | Cursos complementarios. Sesión única para todos los asignados.
NOTAS DEL MES

## 📋 Diciembre
Diciembre 2026 — Cierre del Plan + Contingencia
Plan de Capacitaciones 2026 · Grupo OVAL
Sesión | Fecha | Capacitación | Destinatarios | Responsable | Modalidad | Duración | Estado | N° pend. | Observaciones
Sesión 23 Sem. 1 | 3 de diciembre | Taller financiero avanzado – Análisis de balances y flujo de caja | RyCE (3 personas) + asignados restantes | Nadia San Martín | Videoconferencia | 3 hrs | Por coordinar | 3 | Cierre bloque RyCE. Continuación lógica de talleres financieros Sep.
Sesión 24 Sem. 2 | 10 de diciembre | Sesión de recuperación — Cursos no ejecutados o asistencia incompleta | Colaboradores con pendientes por reprogramación o ausencia | Kamel Jarufe | Variable | Variable | Por coordinar | — | Buffer planificado. Priorizar masivos con baja asistencia.
Sesión 25 Sem. 3 | 17 de diciembre | Revisión de avance anual del Plan de Capacitaciones 2026 | Jefaturas y Encargado de Calidad | Kamel Jarufe | Presencial | 1 hr | Por coordinar | — | Sesión ejecutiva de cierre. Alimenta el Dar Cuenta Calidad 2026.
NOTAS DEL MES

## 🏢 Por Servicio
LISTADO DE CAPACITACIONES POR SERVICIO
Doc. Controlada — 10 personas · 22 cursos asignados
N° | Capacitación | Mes programado | N° personas | Completados | En proceso | Por coordinar | Responsable | Colaboradores
1 | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Agosto | 8 | 0 | 0 | 8 | Nicolás Córdova | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, RODRIGUEZ ANA +4
2 | Detección de documentos falsos o alterados | Agosto | 9 | 0 | 0 | 9 | Nicolás Córdova | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
3 | Excel Básico e Intermedio | Agosto | 9 | 0 | 0 | 9 | Francisco García | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
4 | Revisión de documentos y criterios | Agosto | 9 | 0 | 0 | 9 | Nicolás Córdova | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
5 | SQL | Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | Rodrigo Zapata | NICOLAS CORDOVA
6 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 9 | 0 | 0 | 9 | Kamel Jarufe | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
7 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 10 | 0 | 0 | 10 | Francisco García | BUSTOS MANRIQUEZ, CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA +6
8 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 9 | 0 | 0 | 9 | Francisco García | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
9 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 9 | 0 | 0 | 9 | Sergio Illanes | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
10 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 9 | 0 | 0 | 9 | Francisco García | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
11 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 9 | 0 | 0 | 9 | Víctor Oliva | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
12 | Ley 21.719 | Mayo | 9 | 0 | 0 | 9 | Víctor Oliva | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
13 | Curso introductorio IA | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | TRONCOSO HERNANDEZ
14 | Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Noviembre | 4 | 0 | 0 | 4 | Francisco García | CARRASCO PEREZ, HIDALGO FUENTES, TRONCOSO HERNANDEZ, NICOLAS CORDOVA
15 | Legislación laboral Uruguay | Noviembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Karla Tasso | CASTILLO MUÑOZ, VALDERRAMA FLORES, NICOLAS CORDOVA
16 | Liquidaciones de sueldo Uruguay | Noviembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Karla Tasso | CASTILLO MUÑOZ, VALDERRAMA FLORES, NICOLAS CORDOVA
17 | Power BI | Noviembre | 4 | 0 | 0 | 4 | Francisco García | CARRASCO PEREZ, HIDALGO FUENTES, TRONCOSO HERNANDEZ, NICOLAS CORDOVA
18 | ISO 27.001 especificación a jefaturas | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Sergio Illanes | NICOLAS CORDOVA
19 | Legislación laboral Chile | Octubre | 9 | 0 | 0 | 9 | Deisy Soto | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HERRERA QUEZADA, ALARCON LOYOLA +5
20 | Uso intermedio de ofimática, gmail, office 365 | Octubre | 6 | 0 | 0 | 6 | Francisco García | CARRASCO PEREZ, CASTILLO MUÑOZ, HIDALGO FUENTES, VALDERRAMA FLORES +2
21 | ISO 9001 – Formación avanzada Encargado de Calidad | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Kamel Jarufe | NICOLAS CORDOVA
22 | Taller de riesgos legales y compliance | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Víctor Oliva | NICOLAS CORDOVA
INNTEK — 7 personas · 12 cursos asignados
N° | Capacitación | Mes programado | N° personas | Completados | En proceso | Por coordinar | Responsable | Colaboradores
1 | Actualización de desarrolladores – Programación segura | Agosto | 7 | 0 | 0 | 7 | Rodrigo Zapata | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
2 | GO | Agosto | 7 | 0 | 0 | 7 | Rodrigo Zapata | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
3 | SQL | Agosto | 7 | 7 | 0 | 0 | Rodrigo Zapata | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
4 | PHP LARAVEL VIEW | Completado | 6 | 6 | 0 | 0 | Rodrigo Zapata | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +2
5 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 7 | 0 | 0 | 7 | Kamel Jarufe | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
6 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 7 | 0 | 0 | 7 | Francisco García | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
7 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 7 | 0 | 0 | 7 | Francisco García | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
8 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 7 | 6 | 0 | 1 | Sergio Illanes | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
9 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 7 | 6 | 0 | 1 | Francisco García | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
10 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 7 | 0 | 0 | 7 | Víctor Oliva | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
11 | Ley 21.719 | Mayo | 7 | 0 | 0 | 7 | Víctor Oliva | ORELLANA MALDONADO, ILLANES VERA, PARDO TERAN, PAREDES SUAZO +3
12 | Legislación laboral Chile | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Deisy Soto | ORELLANA MALDONADO
RyCE — 3 personas · 18 cursos asignados
N° | Capacitación | Mes programado | N° personas | Completados | En proceso | Por coordinar | Responsable | Colaboradores
1 | Excel Básico e Intermedio | Agosto | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
2 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | Kamel Jarufe | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
3 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | Francisco García | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
4 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | Francisco García | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
5 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 3 | 0 | 0 | 3 | Sergio Illanes | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
6 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 3 | 0 | 0 | 3 | Francisco García | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
7 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | Víctor Oliva | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
8 | Ley 21.719 | Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | Víctor Oliva | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
9 | Curso introductorio IA | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | SAN MARTIN
10 | Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | SAN MARTIN
11 | Prompt engineering para Chatgpt | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
12 | ISO 27.001 especificación a jefaturas | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Sergio Illanes | SAN MARTIN
13 | Documentación legal especial | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Nadia San Martín | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
14 | Documentación legal y su gestión | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Nadia San Martín | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
15 | Estados financieros para informes financieros | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Nadia San Martín | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
16 | Módulo compliance RyCE | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Nadia San Martín | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
17 | Taller de Indicadores Financieros | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Nadia San Martín | SAN MARTIN, TERREU SANTANA, ULLOA SILVA
18 | Taller de riesgos legales y compliance | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Víctor Oliva | SAN MARTIN
Transversal — 3 personas · 22 cursos asignados
N° | Capacitación | Mes programado | N° personas | Completados | En proceso | Por coordinar | Responsable | Colaboradores
1 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | Kamel Jarufe | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
2 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | Francisco García | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
3 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 3 | 0 | 0 | 3 | Francisco García | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
4 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 3 | 0 | 0 | 3 | Sergio Illanes | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
5 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 3 | 0 | 0 | 3 | Francisco García | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
6 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | Víctor Oliva | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
7 | Ley 21.719 | Mayo | 3 | 0 | 0 | 3 | Víctor Oliva | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
8 | Curso introductorio IA | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | OLIVA SAGREDO
9 | Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO
10 | Legislación laboral Uruguay | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Karla Tasso | OLIVA SAGREDO
11 | Liquidaciones de sueldo Uruguay | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Karla Tasso | OLIVA SAGREDO
12 | Power BI | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO
13 | Prompt engineering para Chatgpt | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | OLIVA SAGREDO
14 | ISO 27.001 especificación a jefaturas | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Sergio Illanes | OLIVA SAGREDO
15 | ISO 27.001- Nivel Auditor | Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | Kamel Jarufe | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO
16 | ISO 9001- Nivel Auditor | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Kamel Jarufe | JARUFE CID
17 | Legislación laboral Chile | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Deisy Soto | OLIVA SAGREDO
18 | NCh-ISO/IEC 17029 | Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | Kamel Jarufe | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO
19 | Uso intermedio de ofimática, gmail, office 365 | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | OLIVA SAGREDO
20 | ISO 9001 – Formación avanzada Encargado de Calidad | Septiembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Kamel Jarufe | OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
21 | Módulo compliance RyCE | Septiembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Nadia San Martín | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO
22 | Taller de riesgos legales y compliance | Septiembre | 3 | 0 | 0 | 3 | Víctor Oliva | JARUFE CID, OLIVA SAGREDO, FRANCISCO GARCIA
Verif. Chile — 8 personas · 17 cursos asignados
N° | Capacitación | Mes programado | N° personas | Completados | En proceso | Por coordinar | Responsable | Colaboradores
1 | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Agosto | 8 | 0 | 0 | 8 | Nicolás Córdova | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
2 | Excel Básico e Intermedio | Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO
3 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 8 | 0 | 0 | 8 | Kamel Jarufe | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
4 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 8 | 0 | 1 | 7 | Francisco García | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
5 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 8 | 0 | 0 | 8 | Francisco García | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
6 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 8 | 0 | 0 | 8 | Sergio Illanes | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
7 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 8 | 0 | 0 | 8 | Francisco García | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
8 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 8 | 0 | 0 | 8 | Víctor Oliva | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
9 | Ley 21.719 | Mayo | 8 | 0 | 0 | 8 | Víctor Oliva | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
10 | Curso introductorio IA | Noviembre | 1 | 0 | 1 | 0 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO
11 | Legislación laboral Uruguay | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Karla Tasso | QUIÑONES GARRIDO
12 | Liquidaciones de sueldo Uruguay | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Karla Tasso | QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL
13 | Curso finiquitos ( actas de conciliación, comparendo, reservas de derecho, etc.) | Octubre | 8 | 0 | 0 | 8 | Deisy Soto | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
14 | ISO 27.001 especificación a jefaturas | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Sergio Illanes | SOTO MUÑOZ
15 | Uso intermedio de ofimática, gmail, office 365 | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO
16 | uso de la planilla, desglose de las liquidaciones, conceptos imponible y no imponibles | Octubre | 8 | 0 | 0 | 8 | Deisy Soto | VASQUEZ ALMEIDA, STUARDO RAMOS, QUIÑONES GARRIDO, SANDOVAL SANDOVAL +4
17 | Taller de riesgos legales y compliance | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Víctor Oliva | SOTO MUÑOZ
Verif. Uruguay — 4 personas · 20 cursos asignados
N° | Capacitación | Mes programado | N° personas | Completados | En proceso | Por coordinar | Responsable | Colaboradores
1 | Contratos de trabajo Chile, Colombia y Uruguay | Agosto | 4 | 0 | 0 | 4 | Nicolás Córdova | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
2 | Excel Básico e Intermedio | Agosto | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA
3 | SQL | Agosto | 1 | 0 | 0 | 1 | Rodrigo Zapata | TASSO HENRIQUEZ
4 | ISO 9001 – Fundamentos | Julio | 4 | 0 | 0 | 4 | Kamel Jarufe | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
5 | Protocolo Suseso-CEAL: Capacitación a Comité Aplicación | Julio | 4 | 0 | 4 | 0 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
6 | Taller Seguridad Laboral (IPERC + EPP) | Julio | 4 | 0 | 0 | 4 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
7 | Ciberseguridad – Concientización general | Junio | 4 | 0 | 0 | 4 | Sergio Illanes | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
8 | Ergonomía y autocuidado para el trabajo en oficina y teletrabajo | Junio | 4 | 0 | 0 | 4 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
9 | Inducción corporativa + Prevención de delitos (20.393) | Mayo | 4 | 0 | 0 | 4 | Víctor Oliva | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
10 | Ley 21.719 | Mayo | 4 | 0 | 0 | 4 | Víctor Oliva | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
11 | Curso introductorio IA | Noviembre | 4 | 0 | 4 | 0 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA, TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
12 | Excel Avanzado – Dashboards corporativos | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
13 | Legislación laboral Uruguay | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Karla Tasso | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA
14 | Liquidaciones de sueldo Uruguay | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 2 | Karla Tasso | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA
15 | Power BI | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Francisco García | TASSO HENRIQUEZ
16 | Curso finiquitos ( actas de conciliación, comparendo, reservas de derecho, etc.) | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Deisy Soto | QUIÑONES GARRIDO
17 | ISO 27.001 especificación a jefaturas | Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | Sergio Illanes | TAPIA SALINA, TASSO HENRIQUEZ
18 | Uso intermedio de ofimática, gmail, office 365 | Octubre | 2 | 0 | 0 | 2 | Francisco García | QUIÑONES GARRIDO, HERNANDEZ AJA
19 | uso de la planilla, desglose de las liquidaciones, conceptos imponible y no imponibles | Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 | Deisy Soto | QUIÑONES GARRIDO
20 | Taller de riesgos legales y compliance | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 1 | Víctor Oliva | TASSO HENRIQUEZ

## 📝 Control de Cambios
CONTROL DE VERSIONES — Programa de Capacitaciones 2026
Documento: | Programa de Capacitaciones Corporativo 2026
Versión: | 01
Fecha creación: | Abril 2026
Elaborado por: | Kamel Jarufe Cid
Estado: | Vigente — Pendiente aprobación jefaturas
HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Responsable | Hoja modificada | Descripción del cambio | Aprobado por
01 | Abril 2026 | Kamel Jarufe | Todas | Creación del programa. Distribución Mayo–Diciembre 2026. | Pendiente